## Suivi des Projets
Suivi Physique et Financier des Projets — Région du Gharb 2026 (Juin–Décembre)
N° | Province | Commune | Rubrique | Intitulé Rubrique | Intitulé Projet | Consistance | Budget Prévu (DH) | Avancement Physique (%) | Avancement Financier (%) | Montant Décaissé (DH) | Reste à Décaisser (DH) | Taux de Décaissement (%) | Écart Phys.-Fin. (pts) | Statut | Observations | N° Consultation | Société Titulaire | Date Ouverture Plis | Date Jugement | Date OSC | Délai Exécution (j) | Date Réception Provisoire
1 | Sidi Kacem | KHENICHET | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement du secteur EST2 | 2091568
2 | Sidi Kacem | KHENICHET | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles Douar Nouagra et Douar ouled Salem | 78000
3 | Sidi Kacem | KHENICHET | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l'oued, bâche d'aspiration et bassin de régulation. | Curage de la chambre des joints de démontage des siphonnes de la station de pompage EST2. | 126000
4 | Sidi Kacem | KHENICHET | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes | Changement trois débitmètre Ø 600mm inondés de la station de pompage EST 2 et deux capteurs VEGASON 62 | 165500
5 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage du canal d'assainisement Tihli Aval | 1000000
6 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage |  | Curage des collecteurs d'assainissement du secteur P11/1 | 846731
7 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l'oued, bâche d'aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l'oued de la station de pompage P11/1. | 200000
8 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes | Changement trois débitmètre Ø 400mm inondés de la station de pompage P11/1 | 141900
9 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles | Démontage et expertise des roues des pompes principaux et pompes a vide de la station P11/1 | 26700
10 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Stabilisation Berge oued | Pose de gabions et recouvrement du talus par matelas Reno des stations de pompage P11/1. | 480000
11 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Génie civile des locaux des stations de pompage. | Expertise d'état et d'étanchéité des locaux pompes. | 300000
12 | Sidi Kacem | CHEBANAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteur SH5 et SH6. | 1000000
13 | Sidi Kacem | CHEBANAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux révetés | Curage du canal principal d'irrigation beht partie aval 1. | 739200
14 | Sidi Kacem | ZIRARA | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux révetés | Curage du canal principal d'irrigation beht partie aval 2. | 1276800
15 | Sidi Kacem | DAR LAASLOUJI | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs P8-1 et P8-2 | 5796360
16 | Sidi Kacem | DAR LAASLOUJI | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 340000
17 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des canaux portés d'irrigation | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau S3 du secteur S13 | 397934
18 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau T2S1 du secteur S13 | 207575
19 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 2200000
20 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l'oued, bâche d'aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l'oued de la station de pompage S17 et S13. | 300000
21 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes | Changement trois débitmètre Ø 600mm inondés de la station de pompage S13. | 250000
22 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance des moteurs électriques des stations de pompage. | Révision des trois moteurs électriques 200 KW principaux de la station S13. | 25000
23 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles | Démontage et expertise des roues des pompes principaux et pompes a vide de la station S13. | 38000
24 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Stabilisation Berge oued | Pose de gabions et recouvrement du talus par matelas Reno des stations de pompage S13. | 10560000
25 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Mur clôture des stations de pompage. | Stabilisation du sol et reconstruction des murs clôture (270m) cote oued de la station S17. | 144000
26 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Génie civile des locaux des stations de pompage. | Expertise d'état et d'étanchéité des locaux pompes, commande, puissance des stations de pompage S17 et S13. | 800000
27 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs EST1 et N5 | 1733306
28 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 670000
29 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des ouvrages de génie civil | Réhabilitation de l'ouvrage de l'ouvrage de débouche SE1 | 2500000
30 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l'oued, bâche d'aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l'oued de la station de pompage E1. | 800000
31 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes | Changement du débitmètre Ø 1200mm inondé de la station de pompage E1. | 195000
32 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance des moteurs électriques des stations de pompage. | Révision des deux moteurs électriques principaux de la station E1. | 50000
33 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles | Démontage et expertise des cinq pompes principaux et pompes a vide de la station E1. | 245000
34 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Génie civile des locaux des stations de pompage. | Expertise d'état et d'étanchéité des locaux pompes de la station de pompage E1. | 1000000
35 | Sidi Kacem | RMILAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs P7 | 5024032
36 | Sidi Kacem | RMILAT | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 400000
37 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs S7, S9 et S11 | 6000000
38 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des canaux portés d'irrigation | Fourniture et pose de canaux porté et accessoires du réseau S4 du secteur S11 | 232266
39 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau T5S5 du secteur S9 | 1055025
40 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau T7S5 du secteur S9 | 1004535
41 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau T2S5 du secteur S9 | 793830
42 | Sidi Kacem | SAFSAF | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 2000000
43 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l'oued, bâche d'aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l'oued des stations de pompage S11, S9, 7D et 7B. | 200000
44 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes | Changements Sept des débitmètres Ø 600mm inondé des deux stations de pompage S11 et S9. | 580000
45 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Stabilisation Berge oued | Pose de murs en gabions et recouvrement du talus par matelas Reno des stations de pompage S11, S9, 7D et 7B. | 4000000
46 | Sidi Kacem | SIDI AZZOUZ | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 655000
47 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des canaux portés d'irrigation | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau SR4 du secteur S3R | 5182920
48 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau SR6 du secteur S1RIZ | 152818
49 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau SR4 du secteur S3R | 1418000
50 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des ouvrages de génie civil | Réhabilitation des murs de soutènements des ouvrages de franchissements du canal d'assainissement CS3 | 800000
51 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 3700000
52 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes | Changement de quatre débitmètres Ø 500mm et trois Ø 800mm inondé des stations de pompage 1R, 3R et 5R. | 705000
53 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Mur clôture des stations de pompage. | Stabilisation et reconstruction des murs clôture cote oued des stations de pompage 7A, 3R et 1R. | 372000
54 | Kénitra | Bni malek | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des emissaires et colatures secondaire au niveau des secteurs MDA ET N9 | 10000000
55 | Kénitra | Bni malek | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles des secteurs MDA et N3 | 2000000
56 | Kénitra | Bni malek | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles | Station de pompage MDA secteur MDA | 300000
57 | Kénitra | Bni malek | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des ouvrages de génie civil | Rétablissement des bornes affaissées des secteurs N2 et N3 | 100000
58 | Kénitra | SOUK TLET | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des emissaires et colatures secondaire au niveau des secteurs N2,N3 ET N4 | 3000000
59 | Kénitra | SOUK TLET | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes des secteurs N2,N3,N4 et C4R | 5000000
60 | Kénitra | Sidi Med Lahmar | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des emissaires et colatures secondaires secteurs N1 | 3000000
61 | Kénitra | Sidi Med Lahmar | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles des secteurs N9 et N1 | 3000000
62 | Kénitra | Mograne | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement Hors secteur équipé ghoufera et laison beht sebou | 6000000
63 | Kénitra | Mograne | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles des secteurs SEBOU1,SEBOU2, BEHT3 et BEHT4 | 6000000
64 | Kénitra | Sidi allal tazi | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage du canal d'assainissement CK | 3000000
65 | Kénitra | AMEUR SAFLIA | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement amont Tiflt Sebou | 1000000
66 | Kénitra | Oulad SLAMA | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement debouche Tiflt aval | 1000000
67 | Kénitra | BHARA Oulad AYAD | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement canal nador bas et haut segment | 6600000
68 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement du secteur EST4. | 1805475
69 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage du canal d'assainissement Tihli central. | 2587200
70 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 3500000
71 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Travaux de réparation des équipements hydromécaniques et électriques et entretien de la partie génie civil | Démontage et expertise des roues des pompes de la station EST4 et P11/2 | 870000
72 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des prises des stations de pompage. | Curage des siphones des station de pompage EST2 et P11/2. | 500000
TOTAL

## Récap. par Province
Récapitulatif par Province — Région du Gharb 2026 (Juin–Décembre)
Province | Nb Projets | Nb Communes | Budget Total (DH) | Montant Décaissé (DH) | Reste à Décaisser (DH) | Taux Décaissement (%) | Avancement Physique Moyen (%) | Avancement Financier Moyen (%) | Écart Phys.-Fin. (pts)
Kénitra
Sidi Kacem
Sidi Slimane
TOTAL RÉGION

## Récap. par Secteur
Récapitulatif par Secteur — Région du Gharb 2026 (Juin–Décembre)
Secteur | Nb Projets | Nb Communes | Budget Total (DH) | Montant Décaissé (DH) | Reste à Décaisser (DH) | Taux Décaissement (%) | Avancement Physique Moyen (%) | Avancement Financier Moyen (%) | Écart Phys.-Fin. (pts)
Assainissement & Drainage
Pistes agricoles
Stations de pompage
Réhabilitation équipements
TOTAL

## Mode d'emploi
Mode d'emploi — Fichier de Suivi
Ce fichier Excel sert de modèle pour alimenter le dashboard SIG Gharb avec les données de suivi physique et financier des projets (Juin à Décembre 2026).
COLONNES À REMPLIR
Avancement Physique (%) | Saisir le pourcentage de progression des travaux sur le terrain (0% à 100%). Exemples : 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Avancement Financier (%) | Saisir le pourcentage de consommation du budget (0% à 100%). Représente la part du budget engagée/dépensée.
Montant Décaissé (DH) | Saisir le montant effectivement décaissé en Dirhams. Doit être inférieur ou égal au Budget Prévu.
Statut | Sélectionner dans la liste déroulante : Terminé, En cours, ou Non démarré
Observations | Zone libre pour notes, commentaires, problèmes rencontrés, etc.
COLONNES CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
Reste à Décaisser | Budget Prévu - Montant Décaissé
Taux de Décaissement | Montant Décaissé / Budget Prévu
Écart Phys.-Fin. (pts)
COULEURS CONDITIONNELLES
Avancement | Rouge (0-33%) → Jaune (34-66%) → Vert (67-100%)
Statut | Vert = Terminé, Orange = En cours, Rouge = Non démarré
Écart | Rouge si écart < -15pts (retard physique significatif)
FEUILLES DU FICHIER
Suivi des Projets | Liste détaillée des 72 projets avec toutes les informations
Récap. par Province | Synthèse automatique par province (Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane)
Récap. par Secteur | Synthèse automatique par secteur d'activité
Mode d'emploi | Cette feuille — guide d'utilisation
IMPORT DANS LE DASHBOARD
Pour importer les données dans le dashboard SIG Gharb :
1. | Remplir les colonnes Avancement Physique, Avancement Financier, Montant Décaissé et Statut pour chaque projet
2. | Exporter le fichier en format CSV ou JSON
3. | Mettre à jour le fichier dashboard_data.json avec les nouvelles valeurs
4. | Le dashboard se met à jour automatiquement après déploiement