## Suivi Hebdomadaire
SUIVI HEBDOMADAIRE D'EXÉCUTION PHYSIQUE ET FINANCIÈRE — PROJETS INONDATIONS GHARB 2026 (Juin–Décembre)
Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb — Kénitra | [5 empty] | Semaine N° : |  |  |  | Date début : |  |  |  | Date fin :
N° | Province | Commune | Rubrique | Intitulé Rubrique | Intitulé Projet | Consistance | Budget Prévu (DH) | Avancement Physique Sem. Préc. (%) | Avancement Physique Sem. Act. (%) | Δ Phys. (pts) | Avancement Financier Sem. Préc. (%) | Avancement Financier Sem. Act. (%) | Δ Fin. (pts) | Montant Décaissé Cumulé (DH) | Reste à Décaisser (DH) | Taux Décaissement (%) | Écart Phys.-Fin. (pts) | Statut | Observations | N° Consultation | Société Titulaire | Date Ouverture Plis | Date Jugement | Date OSC | Délai Exécution (j) | Date Réception Provisoire
1 | Sidi Kacem | KHENICHET | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement du secteur EST2 | 2091568
2 | Sidi Kacem | KHENICHET | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles Douar Nouagra et Douar ouled Salem | 78000
3 | Sidi Kacem | KHENICHET | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l’oued, bâche d’aspiration et bassin de régulation. | Curage de la chambre des joints de démontage des siphonnes de la station de pompage EST2. | 126000
4 | Sidi Kacem | KHENICHET | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes installés au niveau des station de pompage | Changement trois débitmètre Ø 600mm inondés de la station de pompage EST 2 et deux capteurs VEGASON 62 | 165500
5 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage du canal d'assainisement Tihli Aval | 1000000
6 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage |  | Curage des collecteurs d'assainissement du secteur P11/1 | 846731
7 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l’oued, bâche d’aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l’oued de la station de pompage P11/1. | 200000
8 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes installés au niveau des station de pompage | Changement trois débitmètre Ø 400mm inondés de la station de pompage P11/1 | 141900
9 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles des stations de pompage. | Démontage et expertise des roues des pompes principaux et pompes a vide de la station P11/1 Changement des roulements, tresses et organes d’effectués de la station P11/1 | 26700
10 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Stabilisation Berge oued | Pose de gabions et recouvrement du talus par matelas Reno des stations de pompage P11/1. | 480000
11 | Sidi Kacem | BIR TALEB | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Génie civile des locaux des stations de pompage. | Expertise d’état et d’étanchéité des locaux pompes. Renforcement d’étanchéité des locaux pompe sous niveau des oueds des stations de pompage P11/1. Entretien des supports en béton des conduites d’aspiration. | 300000
12 | Sidi Kacem | CHEBANAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteur SH5 et SH6. | 1000000
13 | Sidi Kacem | CHEBANAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux révetus | Curage du canal principal d'irrigation beht partie aval 1. | 739200
14 | Sidi Kacem | ZIRARA | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux révetus | Curage du canal principal d'irrigation beht partie aval 2. | 1276800
15 | Sidi Kacem | DAR LAASLOUJI | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs P8-1 et P8-2 | 5796360
16 | Sidi Kacem | DAR LAASLOUJI | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 340000
17 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des canaux portés d'irrigation | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau S3 du secteur S13 | 397934
18 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau T2S1 du secteur S13 | 207575
19 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 2200000
20 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l’oued, bâche d’aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l’oued de la station de pompage S17 et S13. Nettoyage des grilles de préfiltration des boues colmaté de la station de pompage S17 et S13. Curage de la bâche d’aspiration de la station S17 et S13. | 300000
21 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes installés au niveau des station de pompage | Changement trois débitmètre Ø 600mm inondés de la station de pompage S13. | 250000
22 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance des moteurs électriques des stations de pompage. | Révision des trois moteurs électriques 200 KW principaux de la station S13. Révision des deux moteurs électriques 5,5 KW groupes vide de la station S13. | 25000
23 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles des stations de pompage. | Démontage et expertise des roues des pompes principaux et pompes a vide de la station S13. Changement des roulements, tresses et organes d’effectués de la station S13. | 38000
24 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Stabilisation Berge oued | Pose de gabions et recouvrement du talus par matelas Reno des stations de pompage S13. | 10560000
25 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Mur clôture des stations de pompage. | Stabilisation du sol et reconstruction des murs clôture (270m) cote oued de la station S17. | 144000
26 | Sidi Kacem | HOUAFATE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Génie civile des locaux des stations de pompage. | Expertise d’état et d’étanchéité des locaux pompes, commande, puissance des stations de pompage S17 et S13. Renforcement d’étanchéité des locaux pompe sous niveau des oueds des stations de pompage S17 et S13. | 800000
27 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs EST1 et N5 | 1733306
28 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 670000
29 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des ouvrages de génie civil | Réhabilitation de l'ouvrage( genie civil ,gabiollannage,clapet anti retour et buse) de l'ouvrage de débouche SE1 | 2500000
30 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l’oued, bâche d’aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l’oued de la station de pompage E1. Nettoyage des grilles de préfiltration des boues colmaté de la station de pompage E1. Curage de la bâche d’aspiration de la station E1. | 800000
31 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes installés au niveau des station de pompage | Changement du débitmètre Ø 1200mm inondé de la station de pompage E1. | 195000
32 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance des moteurs électriques des stations de pompage. | Révision des deux moteurs électriques principaux de la station E1. | 50000
33 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles des stations de pompage. | Démontage et expertise des cinq pompes principaux et pompes a vide de la station E1. Changement des roulements, tresses et organes d’effectués de la station E1. | 245000
34 | Sidi Kacem | NOUIRAT | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Génie civile des locaux des stations de pompage. | Expertise d’état et d’étanchéité des locaux pompes, commande, puissance de la station de pompage E1. Renforcement d’étanchéité des locaux pompe sous niveau des oueds de la station de pompage E1. | 1000000
35 | Sidi Kacem | RMILAT | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs P7 | 5024032
36 | Sidi Kacem | RMILAT | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 400000
37 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement des secteurs S7, S9 et S11 | 6000000
38 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des canaux portés d'irrigation | Fourniture et pose de canaux porté et accessoires du réseau S4 du secteur S11 | 232266
39 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau T5S5 du secteur S9 | 1055025
40 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau T7S5 du secteur S9 | 1004535
41 | Sidi Kacem | SAFSAF | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau T2S5 du secteur S9 | 793830
42 | Sidi Kacem | SAFSAF | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 2000000
43 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Curage des prises sur l’oued, bâche d’aspiration et bassin de régulation. | Curage des prises sur l’oued des stations de pompage S11, S9, 7D et 7B. Nettoyage des grilles de préfiltration des boues colmaté des stations de pompage S11, S9, 7D et 7B. Nettoyage des crépines des boues colmaté de station pompage 7D. Curage des dalots et bâche d’aspiration des stations de pompage S11, S9, 7B. | 200000
44 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes installés au niveau des station de pompage | Changements Sept des débitmètres Ø 600mm inondé des deux stations de pompage S11 et S9. | 580000
45 | Sidi Kacem | SAFSAF | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Stabilisation Berge oued | Pose de murs en gabions et recouvrement du talus par matelas Reno des stations de pompage S11, S9, 7D et 7B . | 4000000
46 | Sidi Kacem | SIDI AZZOUZ | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 655000
47 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des canaux portés d'irrigation | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau SR4 du secteur S3R | 5182920
48 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Fourniture et de pose de canaux porté et accessoires du réseau SR6 du secteur S1RIZ | 152818
49 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements |  | Recalage des canaux portés du réseau SR4 du secteur S3R | 1418000
50 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des ouvrages de génie civil | Réhabilitation des murs de soutènements des ouvrages de franchissements du canal d'assainissement CS3 secteur S3 et de l’ouvrage de franchissement du canal primaire d’irrigation du secteur S1R au niveau de la route provinciale P4234 | 800000
51 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 40-21 | Travaux de pistes | Entretien des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 3700000
52 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestation de maintenance des débitmètres et leurs équipements annexes installés au niveau des station de pompage | Changement de quatre débitmètres Ø 500mm et trois Ø 800mm inondé des stations de pompage 1R, 3R et 5R. | 705000
53 | Sidi Kacem | SIDI EL KAMEL | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Mur clôture des stations de pompage. | Stabilisation et reconstruction des murs clôture cote oued des stations de pompage 7A, 3R et 1R. | 372000
54 | Kénitra | Bni malek | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des emissaires et colatures secondaire au niveau des secteurs MDA ET N9 | 10000000
55 | Kénitra | Bni malek | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles des secteurs MDA et N3 | 2000000
56 | Kénitra | Bni malek | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Prestations de maintenance et de réparation mécanique des pompes et des groupes motopompes submersibles des stations de pompage. | station de pompage MDA secteur MDA | 300000
57 | Kénitra | Bni malek | 20-11 | Travaux de réhabilitation des équipements | Travaux de réhabilitation des ouvrages de génie civil | Rétablissement des bornes affaissées des secteurs N2 et N3 | 100000
58 | Kénitra | SOUK TLET | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | curage des emissaires et colatures secondaire au niveau des secteurs N2,N3 ET N4, | 3000000
59 | Kénitra | SOUK TLET | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes des secteurs N2,N3,N4 et C4R, | 5000000
60 | Kénitra | Sidi Med Lahmar | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des emissaires et colatures secondaires secteurs N1 | 3000000
61 | Kénitra | Sidi Med Lahmar | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles des secteurs N9 et N1 | 3000000
62 | Kénitra | Mograne | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement Hors secteur équipé ghoufera et laison beht sebou , | 6000000
63 | Kénitra | Mograne | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles des secteurs SEBOU1,SEBOU2? BEHT3 et BEHT4 | 6000000
64 | Kénitra | Sidi allal tazi | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage du canaL d'assainissement CK, | 3000000
65 | Kénitra | AMEUR SAFLIA | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement amontTtiflt Sebou, | 1000000
66 | Kénitra | Oulad SLAMA | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement debouche Tiflt aval, | 1000000
67 | Kénitra | BHARA Oulad AYAD | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des canaux d'assainissement canal nador bas et haut segmet, | 6600000
68 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage des collecteurs d'assainissement du secteur EST4. | 1805475
69 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des canaux en terre | Curage du canal d'assainissement Tihli central. | 2587200
70 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 40-21 | Travaux de pistes | Travaux de réhabilitation des pistes agricoles | Entretien des pistes agricoles | 3500000
71 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-21 | Entretien et réparation des stations de pompage | Travaux de réparation des équipements hydromécaniques et éléctriques et entretien de la partie génie civil des stations de pompage. | Démontage et expertise des roues des pompes principaux et pompes a vide de la station EST4 et P11/2. Changement des roulements, tresses et organes d’effectués de la station EST4 et P11/2 Changement deux débitmètre Ø 1200 mm de la station EST4 et un débimétre de la station P11/2. Changement des capteurs de niveau inondés. Révision et réparation des moteurs des vannes motorisées inondées. changement de six contrôleurs de débits DW181 inondés. Un capteur de débitmètre inondé nécessitent un diagnostic VEGASON . Entretien de l'éclairage du local de vide et bâche d’aspiration inondé de la station EST4 et la partie de l’éclairage du local des pompes inondées de la station P11/2. Pose de gabions et recouvrement du talus par matelas Reno des stations de pompage P11/2 | 870000
72 | Sidi Slimane | OULED HCEINE | 50-23 | Entretien et réparation du réseau d'assainissement et de drainage | Travaux de curage des prises des stations de pompage. | Curage des siphones des station de pompage EST2 et P11/2. | 500000
TOTAL

## Historique Hebdomadaire
HISTORIQUE D'AVANCEMENT PAR SEMAINE — VUE D'ENSEMBLE (Juin–Décembre 2026)
Ce tableau permet de suivre l'évolution semaine par semaine de l'avancement global par province (Juin à Décembre 2026)
Semaine | Période | Av. Phys. Kénitra (%) | Av. Fin. Kénitra (%) | Av. Phys. Sidi Kacem (%) | Av. Fin. Sidi Kacem (%) | Av. Phys. Sidi Slimane (%) | Av. Fin. Sidi Slimane (%) | Av. Phys. Global (%) | Av. Fin. Global (%)
23 | 01/06/2026 - 07/06/2026
24 | 08/06/2026 - 14/06/2026
25 | 15/06/2026 - 21/06/2026
26 | 22/06/2026 - 28/06/2026
27 | 29/06/2026 - 05/07/2026
28 | 06/07/2026 - 12/07/2026
29 | 13/07/2026 - 19/07/2026
30 | 20/07/2026 - 26/07/2026
31 | 27/07/2026 - 02/08/2026
32 | 03/08/2026 - 09/08/2026
33 | 10/08/2026 - 16/08/2026
34 | 17/08/2026 - 23/08/2026
35 | 24/08/2026 - 30/08/2026
36 | 31/08/2026 - 06/09/2026
37 | 07/09/2026 - 13/09/2026
38 | 14/09/2026 - 20/09/2026
39 | 21/09/2026 - 27/09/2026
40 | 28/09/2026 - 04/10/2026
41 | 05/10/2026 - 11/10/2026
42 | 12/10/2026 - 18/10/2026
43 | 19/10/2026 - 25/10/2026
44 | 26/10/2026 - 01/11/2026
45 | 02/11/2026 - 08/11/2026
46 | 09/11/2026 - 15/11/2026
47 | 16/11/2026 - 22/11/2026
48 | 23/11/2026 - 29/11/2026
49 | 30/11/2026 - 06/12/2026
50 | 07/12/2026 - 13/12/2026
51 | 14/12/2026 - 20/12/2026
52 | 21/12/2026 - 27/12/2026
53 | 28/12/2026 - 03/01/2027

## Récap. par Province
RÉCAPITULATIF PAR PROVINCE — SEMAINE EN COURS (Juin–Décembre 2026)
Province | Nb Projets | Nb Communes | Budget Total (DH) | Montant Décaissé (DH) | Reste à Décaisser (DH) | Taux Décaissement (%) | Av. Physique (%) | Av. Financier (%) | Écart Phys.-Fin. (pts)
Kénitra
Sidi Kacem
Sidi Slimane
TOTAL

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI — SUIVI HEBDOMADAIRE
OBJECTIF | Ce fichier permet d'assurer un suivi hebdomadaire (Juin à Décembre 2026) de l'exécution physique et financière des 72 projets de lutte contre les inondations dans la région du Gharb.
FEUILLE 1 : SUIVI HEBDOMADAIRE
Colonnes à remplir (jaune) | • Semaine N° (cellule K3), Date début (O3), Date fin (Q3) • Avancement Physique Sem. Préc. (col J) : valeur de la semaine précédente • Avancement Physique Sem. Act. (col K) : valeur actuelle • Avancement Financier Sem. Préc. (col M) : valeur de la semaine précédente • Avancement Financier Sem. Act. (col N) : valeur actuelle • Montant Décaissé Cumulé (col P) : montant total décaissé à ce jour • Statut (col T) : Terminé / En cours / Non démarré • Observations (col U) : remarques éventuelles
Colonnes calculées (auto) | • Δ Phys (col L) = Sem. Act. - Sem. Préc. → progression hebdomadaire • Δ Fin (col O) = Sem. Act. - Sem. Préc. → progression hebdomadaire • Reste à Décaisser (col Q) = Budget - Décaissé • Taux Décaissement (col R) = Décaissé / Budget • Écart Phys.-Fin. (col S) = Av. Physique - Av. Financier
Code couleur conditionnel | • Vert : Avancement ≥ 67% • Orange/Jaune : Avancement entre 34% et 66% • Rouge : Avancement ≤ 33% • Écart < -15 pts : alerte rouge (retard physique important) • Δ négatif : régression (en rouge)
FEUILLE 2 : HISTORIQUE HEBDOMADAIRE
Utilisation | Saisir chaque semaine les avancements moyens par province dans cette feuille. Cela permet de : • Visualiser la courbe d'avancement sur l'année • Détecter les ralentissements • Comparer les provinces entre elles • Préparer les rapports mensuels et trimestriels
Colonnes | • Semaine (numéro 1-52) • Période (date de début de semaine) • Av. Physique et Financier par province et global
FEUILLE 3 : RÉCAPITULATIF PAR PROVINCE
Utilisation | Se met à jour automatiquement à partir de la Feuille 1. Affiche : • Nombre de projets et communes par province • Budget total, décaissé et reste à décaisser • Taux de décaissement • Avancement physique et financier moyen • Écart physique-financier
WORKFLOW HEBDOMADAIRE RECOMMANDÉ
Étape 1 | Ouvrir le fichier et saisir le numéro de semaine et les dates en haut de la Feuille 1
Étape 2 | Recopier les valeurs de 'Sem. Act.' de la semaine précédente dans les colonnes + 7 colonnes consultation 'Sem. Préc.' (J et M)
Étape 3 | Saisir les nouvelles valeurs d'avancement physique et financier dans les colonnes + 7 colonnes consultation 'Sem. Act.' (K et N)
Étape 4 | Mettre à jour les montants décaissés cumulés (col P), les statuts (col T) et observations (col U)
Étape 5 | Reporter les avancements moyens par province dans la Feuille 2 (Historique)
Étape 6 | Vérifier le récapitulatif automatique dans la Feuille 3
Étape 7 | Sauvegarder une copie : 'Suivi_Gharb_S##_2026.xlsx' (## = numéro semaine)
CONSEILS IMPORTANTS
• Ne jamais modifier les colonnes + 7 colonnes consultation calculées (formules) — elles se mettent à jour automatiquement • Toujours sauvegarder une copie hebdomadaire avant de saisir les nouvelles données • Les cases jaunes sont les champs à remplir manuellement • Le filtre automatique permet de filtrer par province, commune ou statut